## 隐患台账
隐患名称 | 一级分类 | 二级分类 | 隐患描述 | 隐患网元数量 | 业务影响面 | 隐患影响 | 影响级别评估 | 网络层级 | 所属网络 | 隐患发现人 | 发现方式 | 发现人归属模块 | 发现日期 | 评审日期 | 评审定级 | 整治负责模块 | 整治跟进人 | 整治跟进人联系电话 | 整改方式 | 投资立项状态 | 预估投资需求（万元） | 预期完成时间 | 整治状态 | 完成整治数量 | 完成进度 | 需外部门协助事项 | 协助部门 | 其他诉求 | 隐患历时（天） | 整治完成日期 | 整治效果评估 | 状态
骨干-重要核心链路共子架 | 组网类 | 同路由隐患 | 承载长途专线的2条PTN骨干链路底层波分共板卡隐患 | 3 | 19 | 业务阻断风险 | 广东公司快讯故障 | 骨干层 | PTN | 袁平 | 主动发现 | 数据模块 | 2025-06-01 |  | 关键隐患 | 数据模块 | 袁平 | 13828892960 |  |  |  |  | 已完成 | 3 | 100% | 待明确投资立项 | 网络部 |  | 60 | 2025-07-31 | 1 | 已完成
骨干-重要核心链路共子架 | 组网类 | 同路由隐患 | PTN/SPN核心层25条链路存在与配对链路共电子架问题，如果同路由的电子架出现动力或设备故障，将导致口字型成对链路中断，业务中断或发生倒换，导致大批量基站退服引发重大故障。 | 25 | 2000 | 用户体验下降 | 广东公司快讯故障 | 骨干层 | SPN | 赵岩 | 主动发现 | 数据模块 | 2025-03-01 |  | 关键隐患 | 数据模块 | 赵岩 | 13922828363 | 新建波道解决 | 计划申请 | 247 | 2025-12-31 | 跟进中 | 4 | 16% | 待明确投资立项 | 网络部 |  | 223 |  | 0 | 整治中
骨干-重要核心链路共子架 | 组网类 | 同路由隐患 | SPN核心层17条链路存在与同口字型链路共光子架问题。如果同路由的光子架出现动力或设备故障，将导致口字型成对链路中断，业务中断或发生倒换，引发重大故障。 | 17 | 2000 | 用户体验下降 | 广东公司快讯故障 | 骨干层 | SPN | 赵岩 | 主动发现 | 数据模块 | 2025-03-01 | 2025-08-18 | 关键隐患 | 数据模块 | 赵岩 | 13922828363 | 新建波道解决 | 计划申请 | 76 | 2025-12-31 | 跟进中 | 0 | 0% | 待明确投资立项 | 网络部 |  | 223 |  | 0 | 整治中
电路保护组倒换失效 | 组网类 | 备用设备/链路/路由不可用隐患 | 4月2日发现中兴PTN全网存在93个4&5G基站业务伪线控制字未使能问题，将导致保护组无法正常倒换，业务安全度降低，存在备用链路失效隐患。 | 93 | 93 | 数据安全风险 | 影响契约化指标 | 接入层 | PTN | 黄奕锐 | 主动发现 | 数据模块 | 2025-04-02 |  | 轻微隐患 | 数据模块 | 黄奕锐 | 13922823005 | [5 empty] | 93 | 100% |  |  |  | 1 | 2025-04-03 | 1 | 已完成
接入-重要系统同路由隐患 | 组网类 | 同路由隐患 | 重载、重要场景接入层系统同路由最大影响面>20 | 204 | 7830 | 业务阻断风险 | 影响契约化指标 | 接入层 | PTN | 朱相澄 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-04-01 |  | 一般隐患 | 维护模块 | 朱相澄 | 13922825931 | 同路由分离或新建第三路由 | 无需投资 |  | 2025-12-31 | 跟进中 | 35 | 17.16% | 无整治专项 | 网络部 |  | 192 |  | 0 | 整治中
接入-重要系统同路由隐患 | 组网类 | 同路由隐患 | 全运会相关传输接入层系统同路由隐患 | 157 | 1263 | 业务阻断风险 | 影响契约化指标 | 接入层 | PTN | 宁贤 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-01-01 | 2025-08-11 | 一般隐患 | 维护模块 | 宁贤 | 13922822203 | 同路由分离或新建第三路由 | 无需投资 |  | 2025-09-15 | 跟进中 | 119 | 75.8% | 无整治专项 | 网络部 |  | 282 |  | 0 | 整治中
接入-重要单链隐患 | 组网类 | 超大环或长单链隐患 | PTN网元17294台，其中未成环网元6123台，成环率64.6%，需重点进行整治加固，结合传输重载量、超长超频退服等维度，梳理出重要单链站点1350个。其中有共址SPN站点734个，占比50.3%.结合实际情况分为PTN单链成环优化或共址SPN融合优化 | 1350 | 4482 | 业务阻断风险 | 影响契约化指标 | 接入层 | PTN | 雷海勇 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-02-25 |  | 轻微隐患 | 维护模块 | 雷海勇 | 13922823696 | 单链成环或共址SPN融合 | 无需投资 |  | 2025-12-31 | 跟进中 | 848 | 62.81% | 无整治专项 | 网络部 |  | 227 | 2025-08-01 | 0 | 整治中
骨干-SPE互联链路无olp保护 | 组网类 | 组网结构不规范 | 骨干-SPE互联链路无olp保护 | 7 | 1000 | 部分业务阻断 | 集团重大故障 | 骨干层 | SPN | 张小伟 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-04-01 |  | 关键隐患 | 维护模块 | 张小伟 | 13922828763 | 新建OLP保护 | 计划申请 | 60 | 2025-12-31 | 跟进中 | 4 | 57.14% |  |  |  | 192 |  | 0 | 整治中
骨干-主备设备共电源 | 其它类 | 其它隐患 | 同机房内部署的2对主备L2\L3网元（118-国通三十六-国通-LNAPT01 L2/L3、119-国通-LNAPT02 L2/L3；378-坂田-LNAPT07 L2/L3、350-坂田-LNAPT08 L2/L3）共后备电源，存在因动力问题同时失效的风险 | 2 | 1500 | 部分业务阻断 | 集团重大故障 | 骨干层 | PTN | 张小伟 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-04-01 | 2025-08-18 | 关键隐患 | 维护模块 | 张小伟 | 13922828763 | 电源割接 | 计划申请 | 10 | 2025-12-31 |  | 0 | 0% | 待明确投资立项 | 网络部 |  | 192 |  | 0 | 整治中
骨干-SPE对归属单机楼NPE | 组网类 | 网元同局址隐患 | 骨干--SPE对归属单机楼NPE | 12 | 3000 | 业务阻断风险 | 集团重大故障 | 骨干层 | SPN | 张小伟 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-04-01 | 2025-08-18 | 关键隐患 | 维护模块 | 张小伟 | 13922828763 |  | 计划申请 | 240 | 2025-12-31 |  | 0 | 0% | 待明确投资立项 | 网络部 |  | 192 |  | 0 | 整治中
汇聚-未部署OLP段落 | 组网类 | 组网结构不规范 | 汇聚-未部署OLP段落 | 213 | 500 | 部分业务阻断 | 广东公司严重故障 | 汇聚层 | OTN | 张小伟 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-04-01 |  | 一般隐患 | 维护模块 | 张小伟 | 13922828763 | 部署OLP | 已立项 |  |  | 跟进中 | 17 | 7.981% |  |  |  | 192 |  | 0 | 整治中
汇聚-无三路由SPN系统 | 组网类 | 组网结构不规范 | 汇聚-无三路由SPN系统 | 52 | 1000 | 业务阻断风险 | 广东公司严重故障 | 汇聚层 | SPN | 张小伟 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-04-01 |  | 一般隐患 | 维护模块 | 张小伟 | 13922828763 |  | 无需投资 |  |  | 跟进中 | 16 | 30.77% |  |  |  | 192 |  | 0 | 整治中
接入-单主控隐患 | 网元类 | 网元硬件隐患 | 接入层部分网元存在单主控隐患 | 6160 | 20000 | 业务阻断风险 | 影响契约化指标 | 接入层 | SPN | 宁贤 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-05-26 | 2025-08-11 | 轻微隐患 | 维护模块 | 宁贤 | 13922822203 | 无整治专项，优先整改重要场景网元 | 无需投资 |  | 2026-12-31 | 暂停中 | 0 | 0% | 无整治专项 | 网络部 |  | 137 |  | 0 | 暂停中
接入-单归隐患 | 组网类 | 组网结构不规范 | 汇聚机房单挂的接入层单归/单链业务量达40及以上 | 30 | 3011 | 业务阻断风险 | 广东公司快讯故障 | 接入层 | PTN | 宁贤 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-06-03 | 2025-08-11 | 一般隐患 | 维护模块 | 宁贤 | 13922822203 | 双归改造 | 无需投资 |  | 2025-09-30 | 跟进中 | 20 | 66.67% | 无整治专项 | 网络部 |  | 129 |  | 0 | 整治中
骨干-重要OXC系统同路由隐患 | 组网类 | 同路由隐患 | 苍松大厦C--国通大厦光缆与车公庙C--天安二C、车公庙C---竹子林C光缆存在同路由，影响OXCM17 M18 M34 | 1 | 500 | 业务阻断风险 | 广东公司严重故障 | 骨干层 | OTN | 张小伟 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-04-01 |  | 关键隐患 | 维护模块 | 张小伟 | 13922828763 | 对车公庙--竹子林，车公庙--天安二光缆进行迁改，避开同路由位置 |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  |  | 71 | 2025-06-11 | 1 | 已完成
骨干-重要OXC系统同路由隐患 | 组网类 | 同路由隐患 | 东滨路服营厅C出局存在600米同路由，影响OXC M08,M10,DDH38三个系统，存在BNG掉网风险 | 1 | 500 | 业务阻断风险 | 广东公司严重故障 | 骨干层 | OTN | 张小伟 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-06-02 |  | 关键隐患 | 维护模块 | 张小伟 | 13922828763 | 对东滨路C往蛇口二C方向的光缆进行迁改，实现与后海C分离 |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  |  | 22 | 2025-06-24 | 1 | 已完成
汇聚-重要系统同路由隐患 | 组网类 | 同路由隐患 | DDH17B 新联制品厂C东西向存在约100米同管道隐患，存在BNG掉网风险 | 1 | 500 | 业务阻断风险 | 广东公司严重故障 | 汇聚层 | WDM | 张小伟 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-06-02 |  | 一般隐患 | 维护模块 | 张小伟 | 13922828763 | 对新联制品厂往坑梓一C方向的光缆进行迁改 |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  |  | 25 | 2025-06-27 | 1 | 已完成
汇聚-重要系统同路由隐患 | 组网类 | 同路由隐患 | 新安创业C BNG同路由（新安创业C--新安公园C） | 1 | 500 | 业务阻断风险 | 广东公司严重故障 | 汇聚层 | WDM | 张小伟 | 主动发现 | 维护模块 | 2024-11-15 | 2025-08-18 | 一般隐患 | 维护模块 | 张小伟 | 13922828763 | 1、路由分离； 2、重点盯防 | 无需投资 |  | 2025-12-31 | 跟进中 | 0 | 0% |  |  |  | 329 |  | 0 | 整治中
骨干-重要OXC系统同路由隐患 | 组网类 | 同路由隐患 | 国通35F-坂田3F光缆01，坂田机楼-西丽机楼光缆02存在同路由隐患，影响OXC M12系统 | 1 | 500 | 业务阻断风险 | 广东公司严重故障 | 骨干层 | OTN | 张小伟 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-06-26 | 2025-08-18 | 关键隐患 | 维护模块 | 张小伟 | 13922828763 | 1、路由分离； 2、重点盯防 | 无需投资 |  | 2025-12-31 | 跟进中 | 0 | 0% |  |  |  | 106 |  | 0 | 整治中
骨干-重要OXC系统同路由隐患 | 组网类 | 同路由隐患 | 坂田--罗湖邮政01，坂田--坂田岗头C存在同路由隐患，影响OXC M18系统 | 1 | 500 | 业务阻断风险 | 广东公司严重故障 | 骨干层 | OTN | 张小伟 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-06-26 | 2025-08-18 | 关键隐患 | 维护模块 | 张小伟 | 13922828763 | 1、路由分离； 2、重点盯防 | 无需投资 |  | 2025-12-31 | 跟进中 | 0 | 0% |  |  |  | 106 |  | 0 | 整治中
骨干-重要OXC系统同路由隐患 | 组网类 | 同路由隐患 | 宝观--坂田01，宝观-观澜横坑C存在同路由隐患，影响OXC M21系统 | 1 | 500 | 业务阻断风险 | 广东公司严重故障 | 骨干层 | OTN | 张小伟 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-06-26 | 2025-08-18 | 关键隐患 | 维护模块 | 张小伟 | 13922828763 | 1、路由分离； 2、重点盯防 | 无需投资 |  | 2025-12-31 | 跟进中 | 0 | 0% |  |  |  | 106 |  | 0 | 整治中
骨干-OXC网络OLP保护的主备光放配置不一致 | 网元类 | 网元配置隐患 | OXCM26宝岭到燕子岭复用段，主用光放支持96波，备用光放只支持80波 | 1 | 0 | 业务阻断风险 | 广东公司快讯故障 | 骨干层 | OTN | 曲贺楠 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-04-04 |  | 一般隐患 | 维护模块 | 曲贺楠 | 15914188159 | 更换备用光放板 |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  |  | 147 | 2025-08-29 | 1 | 已完成
OLT-同路由隐患 | 组网类 | 同路由隐患 | OLT出局500外存在同路由 | 84 | 1000 | 业务阻断风险 | 广东公司快讯故障 | OLT | OLT | 庄泽填 | 主动发现 | 有线模块 | 2025-01-01 |  | 关键隐患 | 有线模块 | 庄泽填 | 13923430206 | 基站OLT逐步搬迁至汇聚机房 | 计划申请 | 171.8 | 2026-12-31 | 跟进中 | 22 | 26.19% |  |  |  | 282 | 2025-12-31 | 0 | 整治中
接入-重要系统同路由隐患 | 组网类 | 同路由隐患 | 小梅沙二-海洋世界同路由，影响盐坝高速覆盖 | 1 | 20 | 业务阻断风险 | 影响契约化指标 | 接入层 | SPN | 张小伟 | 故障发现 | 维护模块 | 2025-03-11 |  | 一般隐患 | 维护模块 | 张小伟 | 13922828763 | [5 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 60 | 2025-05-10 | 1 | 已完成
骨干-重要OXC系统同路由隐患 | 组网类 | 同路由隐患 | M17\M18\M34三个OXC系统，在苍松大厦出局存在同路由，具体为苍松大厦C--车公庙C，苍松大厦C--国通 | 3 | 100 | 业务阻断风险 | 广东公司严重故障 | 汇聚层 | OTN | 张小伟 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-08-01 | 2025-08-18 | 关键隐患 | 维护模块 | 张小伟 | 13922828763 | 光缆路由迁改 | 无需投资 |  | 2025-12-31 | 跟进中 | 0 | 0% |  |  |  | 70 |  | 0 | 整治中
汇聚-重要系统同路由隐患 | 组网类 | 同路由隐患 | DDH9A等27个系统存在局部同路由隐患 | 27 | 27 | 业务全阻断 | 广东公司严重故障 | 汇聚层 | OTN | 张小伟 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-02-01 |  | 一般隐患 | 维护模块 | 张小伟 | 13922828763 | 重新设计跳纤路由 |  |  |  |  | 27 | 100% |  |  |  | 120 | 2025-06-01 | 1 | 已完成
电路数据同路由 | 组网类 | 同路由隐患 | 自研传输数据安全稽核工具，2024年10月至2025年3月共发现中兴&华为PTN 4、5G全网共662个业务主备隧道存在同路由隐患，已全部完成整改。 | 662 | 662 | 数据安全风险 | 广东公司快讯故障 | 接入层 | PTN | 莫烨丞 | 主动发现 | 数据模块 | 2024-10-26 |  | 轻微隐患 | 数据模块 | 莫烨丞 | 13922823009 | 对业务隧道进行同路由核查和整改。 |  |  |  |  | 662 | 100% |  |  |  | 151 | 2025-03-26 | 1 | 已完成
OLT-重载OLT | 网元类 | 网元容量隐患 | OLT用户数≥5000 | 23 | 90000 | 衍生其他隐患 | 省公司通报指标 | OLT | OLT | 于凯华 | 主动发现 | 有线模块 | 2025-08-04 |  | 关键隐患 | 有线模块 | 于凯华 | 13923409182 | 分流至同综合业务区OLT。 | 计划申请 | 21.6 | 2025-12-31 | 跟进中 | 18 | 78.26% |  |  |  | 67 |  | 0 | 整治中
OLT-重载OLT机房 | 网元类 | 网元容量隐患 | OLT机房用户数≥9000 | 18 | 126000 | 衍生其他隐患 | 广东公司升级一般故障 | OLT | OLT | 于凯华 | 主动发现 | 有线模块 | 2025-08-04 |  | 关键隐患 | 有线模块 | 于凯华 | 13923409182 | 分流至同综合业务区机房。 | 计划申请 | 16.8 | 2025-12-31 | 跟进中 | 13 | 72.22% |  |  |  | 67 |  | 0 | 整治中
OLT-电源隐患 | 动环设施类 | 动环设施老旧隐患 | 基站机房OLT用户数≥1000后备电老化隐患 | 104 | 172962 | 业务全阻断 | 广东公司升级一般故障 | OLT | OLT | 于凯华 | 主动发现 | 有线模块 | 2025-08-04 |  | 一般隐患 | 有线模块 | 于凯华 | 13923409182 | 超千户基站机房电池整治。 | 计划申请 | 35 | 2025-08-31 | 已完成 | 104 | 100% |  |  |  | -45873 |  | 0 | 已完成
OLT-烽火软件隐患 | 网元类 | 网元软件隐患 | 烽火OLT底层命令执行时序隐患 | 84 | 103251 | 业务全阻断 | 广东公司快讯故障 | OLT | OLT | 于凯华 | 故障发现 | 有线模块 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 轻微隐患 | 有线模块 | 于凯华 | 13923409182 | 烽火固件更新 | 无需投资 | 0 | 2025-09-30 | 暂停中 | 0 | 0% |  |  |  | 66 |  | 0 | 暂停中
OLT-双主隐患 | 网元类 | 网元配置隐患 | 错口易致OLT脱管隐患 | 1610 | 2620180 | 业务全阻断 | 广东公司快讯故障 | OLT | OLT | 于凯华 | 故障发现 | 有线模块 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 轻微隐患 | 有线模块 | 于凯华 | 13923409182 | 暂无方案。 | 无需投资 | 0 | 2026-12-31 | 暂停中 | 0 | 0% |  |  |  | 66 |  | 0 | 暂停中
OLT-中兴软件隐患 | 网元类 | 网元软件隐患 | 中兴OLT寄存器溢出隐患 | 662 | 1128968 | 业务全阻断 | 广东公司快讯故障 | OLT | OLT | 于凯华 | 故障发现 | 有线模块 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 轻微隐患 | 有线模块 | 卢杰 | 13922820221 | 中兴固件更新 | 无需投资 | 0 | 2025-09-30 | 暂停中 | 0 | 0% |  |  |  | 66 |  | 0 | 暂停中
OLT-PDU架顶开关隐患 | 动环设施类 | 机房环境安全隐患 | 架顶设备PDU易松动隐患 | 662 | 1128968 | 业务全阻断 | 广东公司快讯故障 | OLT | OLT | 于凯华 | 故障发现 | 有线模块 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 一般隐患 | 有线模块 | 蒋莹莹 | 13922828105 | PDU形态更新 | 无需投资 | 0 | 2026-12-31 | 暂停中 | 0 | 0% |  |  |  | 66 |  | 0 | 暂停中
OLT-空开规格偏小 | 动环设施类 | 动环设施低于规范要求隐患 | OLT空开电流规格偏小 | 12 | 19623 | 业务全阻断 | 广东公司快讯故障 | OLT | OLT | 于凯华 | 故障发现 | 有线模块 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 轻微隐患 | 有线模块 | 黄河清 | 13922823568 | 更换OLT空开 | 计划申请 | 11 | 2026-12-31 | 暂停中 | 0 | 0% |  |  |  | 66 |  | 0 | 暂停中
波分OLP主备共VA2 | 网元类 | 网元配置隐患 | OXC对接传统光层时候，由于OXC的主备收方向没有可调光衰，因此在对端增加了VA2可调光衰，现网存在4个复用段主备共用同一块VA2单板，如果该单板故障会导致主备都中断 | 4 | 6 | 业务全阻断 | 其他影响 | 汇聚层 | OTN | 曲贺楠 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 一般隐患 | [8 empty] | 0 | 0% |  |  |  | 57 |  | 0 | 待评审
电路数据同路由 | 业务系统类 | 业务系统非网元类配置隐患 | 业务存在主备共板风险 | 2 | 2 | 业务全阻断 | 广东公司快讯故障 | 汇聚层 | OTN | 曲贺楠 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 轻微隐患 | 数据模块 | 袁平 | 13828892960 | 新建链路分离 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 57 |  | 0 | 待评审
电路数据同路由 | 业务系统类 | 业务系统非网元类配置隐患 | 业务存在主备共网元风险 | 4 | 4 | 业务全阻断 | 广东公司快讯故障 | 汇聚层 | OTN | 曲贺楠 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 轻微隐患 | 数据模块 | 袁平 | 13828892960 | 新建链路分离 |  |  |  | 跟进中 | 0 | 0% |  |  | H03横连3条电路，有2条在1922-龙岗共网元，1条在1636-龙岗共网元，相当于对接点已经做了分散，风险可控，从业务角度考虑是否可以不用整改？ (罗湖邮政 LNAPT07)(泥岗村二C APR04)10GE0004IPSS/λ可考虑将备用线路端口移至1494-罗湖的1槽10口或者6槽3~10口都可选； 深圳-香港100GE0001KA/NP/λ更换备用波道的OT板即可； 北京-深圳100GE0002KA/NP可转客响看下专线级别，如果有必要，可以将数据做出分段SNCP | 57 |  | 0 | 整治中
接入-全运会网元东西向共单板隐患 | 网元类 | 网元硬件隐患 | 核查全运会相关网元发现51台设备东西向链路共用一块线路板，单板故障会引发设备业务全阻 | 51 | 500 | 业务阻断风险 | 影响契约化指标 | 接入层 | SPN | 宁贤 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 轻微隐患 | 维护模块 | 宁贤 | 13922822203 | 东西向单板分离改造 | 无需投资 |  | 2025-09-30 | 跟进中 | 0 | 0% |  |  |  | 45 |  | 0 | 整治中
接入-重要场景单主控隐患 | 网元类 | 网元硬件隐患 | 高铁、地铁、机房、党政军、全运会等重要场景网元单主控隐患 | 668 | 3000 | 业务阻断风险 | 影响契约化指标 | 接入层 | PTN | 宁贤 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-03-01 | 2025-08-11 | 轻微隐患 | 维护模块 | 宁贤 | 13922822203 | 利旧极简拆站等闲旧物资整治 | 计划申请 | 732 | 2025-12-31 | 跟进中 | 181 | 27.1% | 1、无整治专项 2、32块需工程加快整治 | 网络部,工程建设中心 |  | 223 |  | 0 | 整治中
OLT-超千户部署于基站机房隐患 | 动环设施类 | 机房环境安全隐患 | 基站机房动力、环境等条件不佳，业务全阻断风险高 | 367 | 183500 | 业务阻断风险 | 广东公司快讯故障 | OLT | OLT | 蒋莹莹 | 主动发现 | 有线模块 | 2025-03-01 | 2025-08-18 | 关键隐患 | 有线模块 | 蒋莹莹 | 13922828105 | 业务疏导至汇聚机房 | 计划申请 | 1040 | 2026-12-31 | 跟进中 | 4 | 1.09% |  |  |  | 223 |  | 0 | 整治中
OLT-上联流量超限 | 网元类 | 网元容量隐患 | OLT上联流量超50%，影响客户感知 | 300 | 10000 | 用户体验下降 | 省公司通报指标 | OLT | OLT | 王萍 | 主动发现 | 有线模块 | 2025-04-01 | 2025-08-18 | 轻微隐患 | 有线模块 | 王萍 | 13922821800 | 上联链路扩容 | 计划申请 | 36 | 2025-12-31 | 跟进中 | 100 | 33.33% |  |  |  | 192 |  | 0 | 整治中
OLT-未交维设备隐患 | 网元类 | 网元硬件隐患 | 带业务未交维设备 | 3 | 3 | 业务阻断风险 | 其他影响 | OLT | OLT | 于凯华 | 主动发现 | 有线模块 | 2025-09-08 |  | 轻微隐患 | 有线模块 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  |  | 32 |  | 0 | 待评审
OLT-未交维光缆隐患 | 组网类 | 线路隐患 | OLT上联使用未交维光缆 | 84 | 125838 | 业务阻断风险 | 广东公司快讯故障 | OLT | OLT | 于凯华 | 主动发现 | 有线模块 | 2025-09-08 |  | 轻微隐患 | 有线模块 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  |  | 32 |  | 0 | 待评审
接入-未交维设备隐患 | 组网类 | 组网结构不规范 | 设备已承载业务，但因存在组网结构不规范等隐患未交维，共328台，承载BBU数量1689 | 328 | 1689 | 业务阻断风险 | 影响契约化指标 | 接入层 | PTN | 宁贤 | 主动发现 | 维护模块 | 2025-09-05 |  | 轻微隐患 | [7 empty] | 暂停中 | 0 | 0% |  |  |  | 35 |  | 0 | 暂停中
电路数据同路由 | 组网类 | 同路由隐患 | 宝岭三C BNG的两条电路：(坂田 CR1)(宝岭三C BNG01)100GE1000IPBB/λ与(西丽 CR1)(宝岭三C BNG01)100GE1000IPBB/λ在坂田存在光层设备共电源的隐患 | 2 | 1 | 业务全阻断 | 广东公司升级一般故障 | 骨干层 | OTN | 袁平 | 主动发现 | 数据模块 | 2025-09-26 | [5 empty] | 调整波分路由 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 14 |  | 0 | 待评审