## 表格视图
隐患库编码 | 所属单位 | 拟属项目 | 站点名称 | 站点类型 | 楼栋名称/机房名称 | 隐患类型 | 隐患名称 | 创建人 | 隐患评分 | 创建时间 | 隐患细分 | 隐患详情 | 需求级别 | 资源数 | 更新人 | 更新时间 | 整治填报人名称 | 整治填报人电话 | 整治填报日期 | 当前阶段 | 归属项目名称 | 进展情况 | 下达金额（万元） | 下达日期 | 下单日期 | 设计会审完成时间 | 到货日期 | 安装完成时间 | 测试完成时间 | 合同进度 | 会审纪要附件 | 验收填报人 | 验收填报人电话 | 验收填报日期 | 结算金额（万元） | 完成时间 | 完成内容 | 验收结果 | 退款情况 | 整改报告附件 | 验收报告附件 | 创建时间2
GD-DLYH-ZZ-20250619-00068 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 |  | 供电 | 开关电源隐患 | 翁伟涛 | 30 | 2025-08-06 | 开关电源 | 深圳龙岗区龙岗三楼机房交换1-分立开关电源-3F-47-1超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-08-06 | 电源负载已割空 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00090 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗三楼机房交换1 | 供电 | 开关电源隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-07-16 | 开关电源 | TD电源系统2电源超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-20 | 电源已整合下电 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00081 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽三楼机房综合1 | 供电 | 开关电源隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-07-16 | 开关电源 | SS38电源超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 负载已割接至其他电源上 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-02-26 | 已完成割接 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00046 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区南科 | 核心机楼 | 深圳南山区南科四楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-07-16 | 铅酸蓄电池 | 深港高速通道一期中恒电源系统一蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 利旧电池更换，原电池等待退仓 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-03-31 | 已完成电池更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00034 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳宝安区宝城 | 核心机楼 | 深圳宝安区宝城三楼机房交换2 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-07-16 | 铅酸蓄电池 | CE21&CE22蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池等待退仓 | NULL | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-03-25 | 已完成隐患整治 | 通过 |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00028 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳福田区国通 | 核心机楼 | 深圳福田区国通三十九楼机房传输1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-07-16 | 铅酸蓄电池 | BAT/UPS-39F-23-1-1超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-06-11 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池已到货，正在施工，预计10月可完工 | null |  | 5/7/2025 0:00 |  | 6/1/2025 0:00 |  |  |  |  | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-06-20 | 已完成深港高速通道一期中恒电源系统一的电池更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00025 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观三楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-07-16 | 铅酸蓄电池 | BAT/UPS-3F-17-2-2超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-06-11 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池已到货，正在施工，预计10月可完工 | null |  | 5/7/2025 0:00 |  | 6/1/2025 0:00 |  |  |  |  | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-06-12 | 已完成电池更换 | 通过 |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00021 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观三楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-07-16 | 铅酸蓄电池 | BAT/UPS-3F-17-1-1超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-06-11 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池已到货，正在施工，预计10月可完工 | null |  | 5/7/2025 0:00 |  | 6/1/2025 0:00 |  |  |  |  | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-06-12 | 已完成电池更换 | 通过 |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00017 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观三楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-07-16 | 铅酸蓄电池 | BAT/UPS-3F-18-2-3超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-06-11 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池已到货，正在施工，预计10月可完工 | null |  | 5/7/2025 0:00 |  | 6/1/2025 0:00 |  |  |  |  | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-06-12 | 已完成电池更换 | 通过 |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250808-00003 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽三楼机房交换1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/48V-3F-17-2超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-02-26 | 电源已整合，电池退网 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250808-00004 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽三楼机房交换1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/48V-3F-17-1超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-02-26 | 电源已整合 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250808-00007 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽三楼机房交换1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/48V-3F-8-2超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-02-26 | 电池已退网 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250808-00008 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽三楼机房交换1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/48V-3F-8-1超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-02-26 | 输出屏割接至2023维缔系统2 | 通过 |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250808-00014 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳福田区国通 | 核心机楼 | 深圳福田区国通三十九楼机房传输1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/UPS-39F-23-1-4超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-03-05 | 已完成电源整合 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250808-00016 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观三楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/UPS-3F-18-2-1超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-06-12 | 已完成电池更换 | 通过 |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250808-00017 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观三楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/UPS-3F-18-2-2超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-06-12 | 电池已替换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250808-00018 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观三楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/UPS-3F-18-2-3超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-06-12 | 已完成电池更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250808-00019 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观三楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/UPS-3F-18-1-1超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-06-12 | 已完成电池更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250808-00020 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观三楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/UPS-3F-18-1-2超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-06-12 | 已完成电池更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250808-00021 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观三楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/UPS-3F-18-1-3超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-06-12 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-29 08:13
GD-DLYH-ZZ-20250808-00022 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观三楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/UPS-3F-17-1-1超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-06-12 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-29 08:13
GD-DLYH-ZZ-20250808-00023 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观三楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/UPS-3F-17-1-2超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-06-12 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-29 08:13
GD-DLYH-ZZ-20250808-00024 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观三楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/UPS-3F-17-1-3超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-06-12 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-29 08:13
GD-DLYH-ZZ-20250808-00027 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观三楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/UPS-3F-17-2-3超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-06-12 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250808-00033 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳福田区国通 | 核心机楼 | 深圳福田区国通三十五楼机房传输2 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/48V-35F-4-2超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-04-24 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250808-00034 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳福田区国通 | 核心机楼 | 深圳福田区国通三十五楼机房传输2 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/48V-35F-4-1超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-04-24 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250808-00035 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳宝安区宝城 | 核心机楼 | 深圳宝安区宝城三楼机房交换2 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | CE21&CE22蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-03-26 | 已完成电源整合 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250808-00036 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳宝安区宝城 | 核心机楼 | 深圳宝安区宝城三楼机房交换1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | SMGW32蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-03-25 | 电源已整合 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250808-00037 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳宝安区宝城 | 核心机楼 | 深圳宝安区宝城三楼机房交换1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | SMGW34蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-03-25 | 电池已退仓 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250808-00038 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳宝安区宝城 | 核心机楼 | 深圳宝安区宝城三楼机房交换2 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | SMGW39蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-03-26 | 电源已整合 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250808-00039 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳福田区国通 | 核心机楼 | 深圳福田区国通三十九楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深港高速通道一期中恒电源系统二蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-03-31 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250808-00040 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳罗湖区罗湖邮政 | 核心机楼 | 深圳罗湖区罗湖邮政三楼机房动力2 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 骨干调度层2蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-01 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-06-04 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250808-00902 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗二楼机房传输1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 省内干线十六期中达电源系统蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 |  |  |  | 验收 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-06-16 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250808-00903 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗三楼机房交换1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | TD电源系统2蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 |  |  |  | 验收 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-13 | 电源已下电 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250808-00064 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽五楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | GPRS十一期2G TD1#蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250808-00065 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽五楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | GPRS十一期2G TD2#蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 |  |  |  | 闭环 | [11 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-21 | 电池已更换 | 通过 |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00003 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽三楼机房交换1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/48V-3F-17-1超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-06-11 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池已到货，正在施工，预计10月可完工 | null |  | 5/7/2025 0:00 |  | 6/1/2025 0:00 |  |  |  |  | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-02-26 | 电池已退网 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00006 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽三楼机房交换1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/48V-3F-8-2超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-06-11 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池已到货，正在施工，预计10月可完工 | null |  | 5/7/2025 0:00 |  | 6/1/2025 0:00 |  |  |  |  | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-02-26 | 电源已整合，电池退网 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00007 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽三楼机房交换1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/48V-3F-8-1超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-06-11 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池已到货，正在施工，预计10月可完工 | null |  | 5/7/2025 0:00 |  | 6/1/2025 0:00 |  |  |  |  | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-02-26 | 电源已整合，电池退网 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00032 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳福田区国通 | 核心机楼 | 深圳福田区国通三十五楼机房传输2 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/48V-35F-4-2超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-06-11 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池已到货，正在施工，预计10月可完工 | null |  | 5/7/2025 0:00 |  | 6/1/2025 0:00 |  |  |  |  | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-04-24 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00033 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳福田区国通 | 核心机楼 | 深圳福田区国通三十五楼机房传输2 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | BAT/48V-35F-4-1超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-06-11 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池已到货，正在施工，预计10月可完工 | null |  | 5/7/2025 0:00 |  | 6/1/2025 0:00 |  |  |  |  | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-04-24 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00038 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳福田区国通 | 核心机楼 | 深圳福田区国通三十九楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深港高速通道一期中恒电源系统二蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 利旧电池更换，原电池等待退仓 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-04-24 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00057 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗二楼机房传输1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 省内干线十六期中达电源系统蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-06-16 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00058 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗三楼机房交换1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | TD电源系统2蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-13 | 电源已下电 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00059 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗四楼机房动力2 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | GW9蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-14 | 电池已退网 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00060 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗四楼机房动力2 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | MGA6蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-22 | 电池已退网 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00064 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽五楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | GPRS十一期2G TD2#蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-21 | 电池已更换 | 通过 |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00091 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗四楼机房动力2 | 供电 | 开关电源隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 开关电源 | MGA2电源超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-20 | 电源已整合下电 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00092 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗四楼机房动力2 | 供电 | 开关电源隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 开关电源 | GW9电源超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-22 | 电源已整合下电 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00093 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗四楼机房动力2 | 供电 | 开关电源隐患 | 翁伟涛 | 65 | 2025-06-11 | 开关电源 | MGA6电源超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-19 | 电源已整合下电 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00497 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳福田区国通 | 核心机楼 | 深圳福田区国通三十九楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深港高速通道一期中恒电源系统一蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-06-11 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池已到货，正在施工，预计10月可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-04-24 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00498 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗二楼机房传输1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 二干十五期中恒电源系统1蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-06-11 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池已到货，正在施工，预计10月可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-07-07 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00499 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗二楼机房传输1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 二干十五期中恒电源系统2蓄电池超期服役 | 三级 | 4 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-06-11 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池已到货，正在施工，预计10月可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-06-27 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00500 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗三楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | CE八期中恒电源系统一蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-06-11 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池已到货，正在施工，预计10月可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-06-26 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00501 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗三楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | CE八期中恒电源系统二蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-06-11 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池已到货，正在施工，预计10月可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-06-26 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00505 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽五楼机房综合2 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | CMNET五期蓄电池超期服役 | 三级 | 4 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-06-11 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池已到货，正在施工，预计10月可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-06-25 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00506 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽五楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 集团信息化统一应用平台蓄电池超期服役 | 三级 | 4 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-06-11 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池已到货，正在施工，预计10月可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-06-23 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00514 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳福田区国通 | 核心机楼 | 深圳福田区国通三十五楼机房传输2 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 珠三角东环传输蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 利旧电池更换，原电池等待退仓 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-04-24 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00515 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳福田区国通 | 核心机楼 | 深圳福田区国通三十九楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深港高速通道一期中恒电源系统二蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 利旧电池更换，原电池等待退仓 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-04-24 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00518 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区南科 | 核心机楼 | 深圳南山区南科二楼机房传输2 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 16年本地传输中达电源系统一蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 利旧电池更换，原电池等待退仓 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-05-20 | 已完成电池更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00526 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽六楼机房数据1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | IP城域网电源系统蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 利旧电池更换，原电池等待退仓 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-15 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00535 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗二楼机房传输1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 省内干线十六期中达电源系统蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-06-16 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00536 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗三楼机房交换1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | TD电源系统2蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-13 | 电源已下电 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00537 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗四楼机房动力2 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | GW9蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-14 | 电池已退网 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00538 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗四楼机房动力2 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | MGA6蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-22 | 电池已退网 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00542 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽五楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | GPRS十一期2G TD2#蓄电池超期服役 | 三级 | 2 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-21 | 电池已更换 | 通过 |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00568 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗三楼机房交换1 | 供电 | 开关电源隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 开关电源 | TD电源系统2电源超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-21 | 电源已整合下电 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00569 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗四楼机房动力2 | 供电 | 开关电源隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 开关电源 | MGA2电源超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-21 | 电源已整合下电 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00570 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗四楼机房动力2 | 供电 | 开关电源隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 开关电源 | GW9电源超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-21 | 电源已整合下电 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00571 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗四楼机房动力2 | 供电 | 开关电源隐患 | 翁伟涛 |  | 2025-06-11 | 开关电源 | MGA6电源超期服役 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-01-11 | 闭环 | 深圳分公司2024年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | null | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-20 | 电源已整合下电 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00752 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区坂田 | 核心机楼 | 深圳龙岗区坂田三楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙岗区坂田三楼机房动力1-开关电源铅酸电池-3F-67-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-08-01 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00753 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区坂田 | 核心机楼 | 深圳龙岗区坂田三楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙岗区坂田三楼机房动力1-开关电源铅酸电池-3F-67-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-08-01 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00754 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区坂田 | 核心机楼 | 深圳龙岗区坂田三楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙岗区坂田三楼机房动力1-开关电源铅酸电池-3F-68-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-08-01 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00755 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区坂田 | 核心机楼 | 深圳龙岗区坂田三楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙岗区坂田三楼机房动力1-开关电源铅酸电池-3F-68-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-08-01 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00760 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗六楼机房综合2 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙岗区龙岗六楼机房综合2-开关电源铅酸电池-6F-73-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-08-04 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00761 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗六楼机房综合2 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙岗区龙岗六楼机房综合2-开关电源铅酸电池-6F-73-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-04 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00764 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗四楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙岗区龙岗四楼机房动力1-开关电源铅酸电池-4F-58-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-07-31 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00765 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区龙岗 | 核心机楼 | 深圳龙岗区龙岗四楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙岗区龙岗四楼机房动力1-开关电源铅酸电池-4F-58-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-07-31 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00821 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽二楼机房传输1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽二楼机房传输1-开关电源铅酸电池-2F-4-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-07-03 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00822 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽二楼机房传输1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽二楼机房传输1-开关电源铅酸电池-2F-4-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-07-03 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00823 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽二楼机房传输1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽二楼机房传输1-开关电源铅酸电池-2F-4-3 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-07-03 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00824 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽二楼机房传输1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽二楼机房传输1-开关电源铅酸电池-2F-4-4 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-07-03 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00825 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽二楼机房传输1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽二楼机房传输1-开关电源铅酸电池-2F-46-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-11 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00826 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽二楼机房传输1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽二楼机房传输1-开关电源铅酸电池-2F-46-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-11 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-29 08:13
GD-DLYH-ZZ-20250716-00827 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽二楼机房传输1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽二楼机房传输1-开关电源铅酸电池-2F-46-3 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-11 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-29 08:13
GD-DLYH-ZZ-20250716-00828 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽二楼机房传输1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽二楼机房传输1-开关电源铅酸电池-2F-46-4 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-11 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-29 08:13
GD-DLYH-ZZ-20250716-00835 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽六楼机房数据1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽六楼机房数据1-开关电源铅酸电池-6F-41-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 验收 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-15 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00836 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽六楼机房数据1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽六楼机房数据1-开关电源铅酸电池-6F-41-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 验收 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-15 | 电池已更换 | 通过 |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00839 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽五楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽五楼机房综合1-开关电源铅酸电池-5F-38-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 验收 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-14 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00840 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽五楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽五楼机房综合1-开关电源铅酸电池-5F-38-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 验收 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-14 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00841 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽五楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽五楼机房综合1-开关电源铅酸电池-5F-39-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 验收 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-21 | 电池已更换 | 通过 |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00842 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽五楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽五楼机房综合1-开关电源铅酸电池-5F-39-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 验收 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-21 | 电池已更换 | 通过 |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00843 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽五楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽五楼机房综合1-开关电源铅酸电池-5F-45-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 验收 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-21 | 电池已更换 | 通过 |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00844 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽五楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽五楼机房综合1-开关电源铅酸电池-5F-45-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 验收 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-08-21 | 电池已更换 | 通过 |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00845 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1-开关电源铅酸电池-6F-55-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 验收 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-07-30 | 电池已更换 | 通过 |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00846 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1-开关电源铅酸电池-6F-55-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 验收 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-07-30 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00847 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1-开关电源铅酸电池-6F-54-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 验收 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-07-30 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00848 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1-开关电源铅酸电池-6F-54-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 验收 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-07-30 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00849 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1-开关电源铅酸电池-6F-50-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 验收 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-07-30 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00850 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1-开关电源铅酸电池-6F-50-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 验收 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-07-30 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00851 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1-开关电源铅酸电池-6F-53-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 验收 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-07-30 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-09-12 23:26
GD-DLYH-ZZ-20250716-00852 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1-开关电源铅酸电池-6F-53-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 验收 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-07-30 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00853 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1-开关电源铅酸电池-6F-52-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-07-30 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00854 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳南山区西丽 | 核心机楼 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳南山区西丽六楼机房综合1-开关电源铅酸电池-6F-52-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-04 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | 电池已更换 |  |  | 隐患整治清单.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00863 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观二期 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观二期五楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙华区宝观二期五楼机房动力1-开关电源铅酸电池-5F-20-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-07-18 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00864 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观二期 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观二期五楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙华区宝观二期五楼机房动力1-开关电源铅酸电池-5F-19-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-07-18 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00865 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观二期 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观二期五楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙华区宝观二期五楼机房动力1-开关电源铅酸电池-5F-19-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-07-17 | 已完成电池更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00866 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观二期 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观二期五楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙华区宝观二期五楼机房动力1-开关电源铅酸电池-5F-21-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-07-18 | 已完成电池更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00867 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观二期 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观二期五楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙华区宝观二期五楼机房动力1-开关电源铅酸电池-5F-21-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-07-18 | 已完成电池更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00868 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙华区宝观二期 | 核心机楼 | 深圳龙华区宝观二期五楼机房动力1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙华区宝观二期五楼机房动力1-开关电源铅酸电池-5F-20-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-07-17 | 已完成电池更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00869 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区坂田 | 核心机楼 | 深圳龙岗区坂田五楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙岗区坂田五楼机房综合1-开关电源铅酸电池-5F-70-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-08-01 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00870 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区坂田 | 核心机楼 | 深圳龙岗区坂田五楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙岗区坂田五楼机房综合1-开关电源铅酸电池-5F-70-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-08-01 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00871 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区坂田 | 核心机楼 | 深圳龙岗区坂田五楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙岗区坂田五楼机房综合1-开关电源铅酸电池-5F-69-2 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-08-01 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20250716-00872 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区坂田 | 核心机楼 | 深圳龙岗区坂田五楼机房综合1 | 供电 | 蓄电池隐患 | 翁伟涛 | 60 | 2025-06-11 | 铅酸蓄电池 | 深圳龙岗区坂田五楼机房综合1-开关电源铅酸电池-5F-69-1 | 三级 | 1 | 翁伟涛 | 2025-09-01 | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-07-04 | 闭环 | 深圳分公司2025年通信机楼动力空调整治及动环末端整治项目 | 电池正在采购，预计8月份到货，10月底可完工 | null | [8 empty] | 翁伟涛 | 13922821959 | 2025-09-01 |  | 2025-08-01 | 电池已更换 |  |  | 整治台账.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20240329-000275 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳龙岗区坂田 | 核心机楼 | 深圳坂田坂田4楼深圳坂田4F动力01 | 供电 | 蓄电池隐患 |  |  |  | 铅酸蓄电池 | 2组1000 2V蓄电池需替换 | 三级 | 2 | 陈卓坤 | 2025-09-04 | 陈卓坤 | 13922821519 | 2024-11-27 | 闭环 |  |  | 0 | [8 empty] | 陈卓坤 | 13922821519 | 2025-09-04 |  | 2025-08-08 | 列头柜割BL01接至新电源后电池电源退网 |  |  | C:\fakepath\隐患整改报告.xlsx |  | 2025-10-09 22:40
GD-DLYH-ZZ-20240412-002293 | 深圳 | 动力整治投资 | 深圳福田区车公庙C | 普通汇聚 | 深圳福田区车公庙C五楼机房传输1 | 供冷 | 空调末端隐患 |  |  |  | 分体空调 | 4台需整治 | 三级 | 4 | 贾燕 | 2025-06-11 | 贾燕 | 13922823982 | 2024-11-01 | 闭环 | 2024年聚力行动 | 已完成 | 0 |  |  |  |  | 2/20/2025 0:00 |  |  |  | 贾燕 | 13922823982 |  |  | 2025-03-15 |  | 验收通过 |  |  |  | 2025-09-12 23:26